EJEMPLO DE UNA ORGANIZACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO DE SEGUNDO NIVEL (RED)

DE DESPLEIGUE DE SU ESTRATEGIA  A TRAVES DE UN PLANES DE ACCION

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA

Los objetivos y acciones se agruparon a su vez según las 4 perspectivas del Cuadro de Mando Integral. (Kaplan y Norton) herramienta que posibilita a la Dirección de la entidad a través de indicadores el seguimiento de la implantación de las acciones y objetivos estratégicas, actuando como coordinador esencial entre los objetivos estratégicos y las iniciativas a corto plazo para conseguir los objetivos. Siendo al mismo tiempo una herramienta fundamental para comunicar a todos los miembros de la organización el cumplimiento del Plan Estratégico.

Estas perspectivas son:

- Económica financiera

- Beneficiarios de la organización

- Procesos internos

- Crecimiento, innovación, aprendizaje y recursos humanos

Se agrupan los objetivos con sus acciones correspondientes y para cada una de estas sus indicadores, metas, personas responsables, recursos necesarios y periodo de tiempo en el que se desarrollará la ación, quedando un cuadro en el que de manera clara y resumida se puede realizar el seguimiento de cada uno de los objetivos estratégicos.

| PERSPECTIVA: SOCIOS / CLIENTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES | METAS | Responsables | Recursos Humanos | Temporalidad |
| Mejorar sentido de pertenencia | Representar intereses asociados ante la Administración | Nº de acciones en representación de los asociados desarrolladas | > 12 acciones anuales | Presidencia, y JD | JD y ET | Anualmente desde 2008 |
|  | Celebración una vez al año jornadas en RED | % participación socios | Participación de socios superior al 50%, 2% más cada año | JD (miembro junta comunicación y participación) | JD ,ET y entidades | Anual / 2ºsemestre |
|  | Realizar diagnostico de necesidades e intereses de los asociados | %de respuestas respecto al total/% de satisfacción de los socios | 70% de respuestas obtenidas/Satisfacción de los socios superior al 70% ; un 2% más cada año | JD (res. Comunicación) | ET | Anualmente desde 2008, |
|  | Creación y desarrollo de grupos de trabajo | Nº de grupos de trabajo en funcionamiento | Al menos 4 grupos de trabajo en funcionamiento | JD | ET | de 2008 a 2011 |
|  | Celebración de dos asambleas | Nº de asambleas | 2 asambleas con al menos un 50% de participación | Presidencia y JD | JD ,ET y entidades | semestralmente cada una |
| Elaborar un discurso común | Participación en foros estables | Nº de foros en los que se participa | Incrementar anualmente el numero de foros | Junta Directiva | JD y ET | Anualmente desde 2008 |
|  | Creación de un grupo de discusión | Creación del grupo | Crearlo en el año 2009 | Presidencia | JD,ET y entidades | 2009 |
|  |  | Numero de participantes | Mínimo de 5 participantes | Presidencia | JD,ET y entidades | 2009 |
| Facilitar el acceso a programas de interés común a las entidades | Difusión de información sobre oportunidades | % de satisfacción de la información difundida | Al menos un 60% de satisfacción de los socios | JD (comunicación) | ET | Anualmente desde 2008 |
|  | Coordinación con entidades de los programas de la RED | Cumplimiento de acciones de coordinación previstas | Cumplir el 100% de las reuniones previstas | Equipo técnico, | ET | Anualmente desde 2008 |
| Expandir la red a otros territorios | Representación en la JD de entidades de las tres provincias | Numero de provincias representadas (excluyendo Zaragoza ciudad) | Representación de las tres provincias | Junta Directiva | JD | hasta 31-12-2011 |
|  | Diagnostico del territorio | Elaboración del diagnostico territorio | Elaboración completa del diagnostico | ET | ET y E. Investigación | 2009 |
|  | Incorporación de nuevas entidades de las diferentes comarcas | Incremento de la participación de entidades de las comarcas | Incremento anual de 1 miembro socio de las comarcas | Junta Directiva | JD y ET | de 2008 a 2011 |

| PERSPECTIVA: FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES | METAS | Responsables | Recursos Humanos | Temporalidad |
| Asegurar los recursos económicos | Negociación de convenios / contratos con la administración | Diferencia entre ingresos de la administración y gastos de personal | Equilibrarlo | Tesorero | JD y ET | 2008, 2009, 2010 y 20011 |
|  | Seguimiento y control gestión económica | Informes de seguimiento presentados | Presentar informes económicos trimestrales | Tesorero | Gestor y ET | Trimestral |
|  |  | Resultado económico del año | Obtener resultado positivo > 0 € anuales | Junta Directiva |  | Anualmente desde 2008 |
|  |  | Desviación presupuestaria | < al 5%, excluyendo actividades nuevas fuera de presupuesto | Junta Directiva |  | Anualmente desde 2008 |
|  | Búsqueda de otras fuentes de ingresos, a través de patrocinios del trabajo de la Red | % de ingresos nuevos | 5% de los ingresos anuales | Junta Directiva | ET | Anualmente desde 2008 |
|  |  | Nº de fuentes de financiación diversas | > 1 diferentes fuentes de financiación nuevas | Junta Directiva | ET | Anualmente desde 2008 |

| PERSPECTIVA: PROCESOS INTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES | METAS | Responsables | Recursos Humanos | Temporalidad |  |
| Mejorar la gestión y organización de la RED | Presentar y desplegar del Plan estratégico | Presentación y despliegue del Plan | Presentación y despliegue del Plan | JD | ET | Primer semestre 2008 |  |
|  |  | Presentación de la Programación anual 2008 | Presentación de la Programación anual 2008 | JD | ET | Primer semestre 2008 |  |
|  | Crear áreas de trabajo (comisiones temáticas) |  |  |  |  |  |  |
| Incrementar la visibilidad | Estar presente en actos institucionales | % Participación en actos convocados | al menos en el 80% de los convocados | JD | Presidencia,JD (rotación) y ET | Anualmente desde 2008 |  |
|  | Elaborar un Plan de Comunicación | Elaboración de un plan de comunicación | Elaboración de un plan de comunicación | JD | Colaborador@ y ET | 2009 |  |
|  |  | Nº de apariciones de la Red en los medios | 4 anuales | JD | Colaborador @ET y entidades | 2009 |  |
|  |  | Nº de publicaciones propias difundidas | 1 anual, Memoria | ET | Diseñador@, ET y entidades | Anualmente desde 2008 |  |
|  | Participación en REDES estatales y europeas | Nº de redes en las que se participa | Participar en al menos 2 redes | JD | JD y ET | Anualmente desde 2008 |  |
|  |  | Nª de convocatorias a las que se asiste | al menos 4 | JD | JD y ET | Anualmente desde 2008 |  |
| PERSPECTIVA: APRENDIZAJE , CRECIMIENTO, INNOVACION Y RR.HH. |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO | ACCIONES | INDICADORES | METAS | Responsables | Recursos Humanos | Temporalidad |  |
|  | Documento de definición de equipo técnico adecuado | % de entidades socias que aprueban el documento | mayor al 75% | JD | JD y ET | segundo semestre 2008,revisable en la evaluación anual |  |
| Mantener, mejorar y crecer como organización | Consolidación de un equipo técnico estable. | nº de puestos de trabajo estables a jornada completa | Conseguir el 100% de los puestos previstos en el documento de definicion del equipo tecnico | JD | JD | 2009,2010,2011 |  |
|  |  | nº de rotaciones | < cada dos años 1 | JD | JD | 2009,2010,2011 |  |
|  |  | % de colaboraciones voluntarias en relación a las retribuidas | al menos el 20% voluntarias | JD | JD |  |  |
|  | Utilización colaboraciones externas para desarrollo actividades especializadas | % de gastos de personal | 10% | JD | JD | anual desde 2008 |  |
|  | Diagnostico y Formación de los técnicos (ET y de entidades) | Elaboración Diagnostico y selección acciones formativas (Plan de formación) | Elaborar el Plan de formación | ET | ET | Anualmente desde 2009,2010,2011 |  |
|  |  | Nº de entidades / nº Profesionales | al menos un 30% de las entidades / 30 profesionales | ET | ET | Anualmente desde 2009,2010,2011 |  |
|  | Acuerdos y convenios de colaboración con instituciones | Nº de acuerdos realizados | Obtener al menos 2 acuerdos | JD | Presidencia y ET | Anualmente desde 2010,2011 |  |
|  | Incremento del numero de socios | % Variación de socios (incremento o disminución de socios) | Incrementar al menos un 5% el numero de socios | JD | JD y ET | Anualmente desde 2008 |  |